## 封面
密级：秘密
项目开发计划
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2009-03-15 | 王大瑞，苏云峰 |  | 新建
2
3

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | PBSG |  | 项目组名称 | 个人博客开发
实训经理 |  | 赵红文 |  | 项目负责人 | 赵红文
评审负责人 |  | 何旺 |  | 配置管理员 | 赵红文
测试负责人 |  | 赵红文 |  | 数据库管理员 | 刘昊东
项目开始日期 |  | 2020-06-16 |  | 项目结束日期 | 2020-07-05
项目组成员及分工 |  | 赵红文（经理兼负责人兼开发工程师）：负责制定各阶段项目文档，任务分配，检查个人日报，同时制定测试用例和代码开发； 何旺（软件架构师兼开发工程师）：负责系统前端和后端沟通的架构设计以及代码开发； 刘昊东（数据库管理员）：设计后端数据库，同时维护和管理项目过程中数据库； 邹永昊（UI设计师）：负责前端页面设计以及美工
项目功能描述（要尽量详细）
1、个人博客系统共有八大页面的功能开发：主页index功能、博客管理主页myblog、设置页setting、博客分类页editcategory、博客编辑页editblog、博客分类页editcategory、登录页login、博客阅读页readblog和博主个人主页blogger。 2、详细功能如下：（1）主页index功能 1)显示10篇最新发表博客 2)显示5名博客最多的作者 3)显示5名新注册的作者 4)游客显示登录按钮（进入登录页面），登录用户显示博主昵称（点击进入博客管理主页myblog）和退出（刷新当前页） 5)点击推荐的博客进行阅读（跳转博客阅读页readblog） 6)点击推荐作者查看作者个人信息（跳转到博主个人主页blogger） （2）博客管理主页myblog 1)显示个人信息，设置个人信息（跳转设置页setting） 2)分类管理（跳转博客分类页editcategory） 3)分页展示个人博客，选中博客点击编辑（跳转博客编辑页editblog），或者删除博客刷新当前页 4)点击阅读个人博客（跳转博客阅读页readblog） （3）设置页setting 1)显示和编辑个人信息，进制修改昵称，可修改个人密码 2)修改完成，可返回（跳转到myblog） （4）博客分类页editcategory 1)增、删、改添加新分类名称 2)点博客返回myblog （5）博客编辑页editblog 1)对个人博客进行修改，保存成功后返回myblog （6）登录页login 1)输入用户名密码，登录成功（跳转到myblog） 2)失败给出提示 3)取消登录，返回myblog （7）博客阅读页readblog 1)展示博客内容页面，点击博主头像返回myblog （8）博主个人主页blogger 1)展示博客内容和作者信息，点击作者头像返回blogger
技术方案
开发方法 |  | 面向对象 |  | 开发语言 | Java
使用主要技术 |  | NUP、CMMI |  | 软件重用 | mySQL
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 检查情况
第一里程碑 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 3 | 需求分析、原型设计 | UML用例图、页面原型
第二里程碑 | 2020-06-18 | 2020-06-20 | 3 | 架构设计 | 架构模型、数据结构设计报告
第三里程碑 | 2020-06-20 | 2020-07-01 | 12 | 编码 | 源代码
第四里程碑 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 测试 | 测试用例
第五里程碑 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2 | 答辩展示 | 答辩PPT、演示视频、项目总结报告
进度描述
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 检查情况
项目启动会议 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0 | 良好
需求分析理解 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0 | 一般
概要设计 | 2020-06-17
概要设计评审 | 2020-06-18
系统整体架构的理解 | 2020-06-18
编码规范培训 | 2020-06-18
详细设计 | 2020-06-19
详细设计评审 | 2020-06-20
代码编写 | 2020-06-20
代码编写评审 | 2020-07-01
功能测试 | 2020-07-02
系统测试 | 2020-07-03
项目总结 | 2020-07-03
项目答辩 | 2020-07-04
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 检查情况
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天填写日报 2.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
其他情况描述
人员能力
产品复杂度
填写人/日期 | 赵红文/2020/6/16 |  | 审批人/日期
Note on B17: ibm: 说明项目采用的主要开发方法，如：结构化、面向对象等。
Note on B27: ibm: 如下是通用的管理事件，可根据实际情况进行调整