## 封面
密级：秘密
项目开发计划
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2009-03-15 | 王大瑞，苏云峰 |  | 新建
2
3

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | PBSG |  | 项目组名称 | 个人博客开发
实训经理 |  | 赵红文 |  | 项目负责人 | 赵红文
评审负责人 |  | 何旺 |  | 配置管理员 | 赵红文
测试负责人 |  | 赵红文 |  | 数据库管理员 | 刘昊东
项目开始日期 |  | 2020-06-16 |  | 项目结束日期 | 2020-07-05
项目组成员及分工 |  | 赵红文（经理兼负责人兼开发工程师）：负责制定各阶段项目文档，任务分配，检查个人日报，同时制定测试用例和代码开发，负责前端功能开发； 何旺（软件架构师兼开发工程师）：负责系统前端和后端沟通的架构设计以及前端功能开发； 刘昊东（数据库管理员）：设计后端数据库，同时维护和管理项目过程中数据库，与前端交互； 邹永昊（UI设计师）：负责前端页面设计美工以及功能开发。
项目功能描述（要尽量详细）
1、个人博客系统共有八大页面的功能开发：主页index功能、博客管理主页myblog、设置页setting、博客分类页editcategory、博客编辑页editblog、博客分类页editcategory、登录页login、博客阅读页readblog和博主个人主页blogger。 2、详细功能如下：（1）主页index功能 1)显示10篇最新发表博客 2)显示5名博客最多的作者 3)显示5名新注册的作者 4)游客显示登录按钮（进入登录页面），登录用户显示博主昵称（点击进入博客管理主页myblog）和退出（刷新当前页） 5)点击推荐的博客进行阅读（跳转博客阅读页readblog） 6)点击推荐作者查看作者个人信息（跳转到博主个人主页blogger） （2）博客管理主页myblog 1)显示个人信息，设置个人信息（跳转设置页setting） 2)分类管理（跳转博客分类页editcategory） 3)分页展示个人博客，选中博客点击编辑（跳转博客编辑页editblog），或者删除博客刷新当前页 4)点击阅读个人博客（跳转博客阅读页readblog） （3）设置页setting 1)显示和编辑个人信息，进制修改昵称，可修改个人密码 2)修改完成，可返回（跳转到myblog） （4）博客分类页editcategory 1)增、删、改添加新分类名称 2)点博客返回myblog （5）博客编辑页editblog 1)对个人博客进行修改，保存成功后返回myblog （6）登录页login 1)输入用户名密码，登录成功（跳转到myblog） 2)失败给出提示 3)取消登录，返回myblog （7）博客阅读页readblog 1)展示博客内容页面，点击博主头像返回myblog （8）博主个人主页blogger 1)展示博客内容和作者信息，点击作者头像返回blogger
技术方案
开发方法 |  | 面向对象 |  | 开发语言 | Java
使用主要技术 |  | springboot/springMVC/mybatis/maven/thymeleaf/ehcache/bootstrap/druid |  | 软件重用 | jquery toast/pagehelper/MDTool
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 检查情况
第一里程碑 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 3 | 需求分析、原型设计 | UML用例图、页面原型 | 合格
第二里程碑 | 2020-06-18 | 2020-06-20 | 3 | 架构设计 | 架构模型、数据结构设计报告 | 合格
第三里程碑 | 2020-06-20 | 2020-07-01 | 12 | 编码 | 源代码 | 一般
第四里程碑 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 测试 | 测试用例 | 一般
第五里程碑 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2 | 答辩展示 | 答辩PPT、演示视频、项目总结报告 | 合格
进度描述
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 检查情况
项目启动会议 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0 | 过程顺利 |  | 良好
需求分析理解 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0 | 需求分析客观良好、用例设计初步完成 |  | 一般
概要设计 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 1 | 完成页面原型图设计和数据库设计 |  | 良好
概要设计评审 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 1 | 对页面原型图细分再设计和数据库的实体类属性细分 |  | 正常通过
系统整体架构的理解 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 1 | 对系统架构进行设计，完成接口设计 |  | 良好
编码规范培训 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 1 | 理解规范编码，学习多种重构方式 |  | 良好
详细设计 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 1 | 对实体类、控制类和边界类划分，设计交互接口，采用mvc模式开发 |  | 良好
详细设计评审 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 1 | 整体架构确定 |  | 良好
代码编写 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 1 | 理解mvc模式，采用springboot技术，开始编写 |  | 良好
代码编写评审 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 1 | 实现部分基本流功能，前后端能正常交互 |  | 良好
功能测试 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | 基本流功能完善并增加部分功能 |  | 良好
系统测试 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | 各部分功能正常运行 |  | 良好
项目总结 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | 对项目整体功能实现总结以及个人完成功能实现汇总 |  | 良好
项目答辩 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 0 | 准备ppt答辩 |  | 良好
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 检查情况
PBSG | v1.0 | 2020-06-28 | 2020-07-01 | 3 | 基本流功能实现 | 良好
PBSG | v2.0 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2 | 增加新功能 | 良好
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天填写日报 2.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
需求不确定 |  |  | 组内讨论并查阅资料
接口不统一 |  |  | 重新设计
版本不确定 |  |  | 组内讨论确定统一开发环境
个人部分功能出现问题，无法运行和进行下一步开发 |  |  | 组长协助询问老师或者网上查询解决问题
整体设计框架不确定 |  |  | 组内讨论确定开发框架
其他情况描述
人员能力
产品复杂度
填写人/日期 | 赵红文/2020/6/17 |  | 审批人/日期
Note on B17: ibm: 说明项目采用的主要开发方法，如：结构化、面向对象等。
Note on B27: ibm: 如下是通用的管理事件，可根据实际情况进行调整