## 封面
密级：秘密
个人日报
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2009-03-15 | 刘宁，苏云峰 |  | 新建
2
3

## 个人日报(3.9-3.13)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  | PBSG |  | 项目组名称 |  | 个人博客开发
实训经理 |  | 赵红文 |  | 项目负责人 |  | 赵红文
填写人姓名 |  | 赵红文 |  | 检查人姓名 |  | 张磊
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一
星期二 | 角色分工、项目开发计划填写、软件搭载 |  | 人员分工名单、项目开发计划表 | 90% | 3 | 功能讨论太细，实现不了太多功能 | 作为标准，尽量接近
| github仓库创建 |  | github仓库 | 80% | 0.5 | 仓库上传文件不规范 | 浏览网页，寻找解决标准
星期三
星期四
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三 | 需求分析 |  | 《项目整体开发计划》、《需求规约》、《用例规约》
星期四
星期五
下周一

## 个人日报(3.16-3.20)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  |  | 项目组名称
实训经理 |  |  | 项目负责人
填写人姓名 |  |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三
星期四
星期五
下周一

## 个人日报(3.23-3.27)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  |  | 项目组名称
实训经理 |  |  | 项目负责人
填写人姓名 |  |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三
星期四
星期五
下周一